华中农业大学学士学位论文工作管理流程

| 序号 | 工作环节 | 主要工作内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织准备 | 1．学院成立学士学位论文工作领导小组，制订工作计划和安排； 2．对指导教师、学生及教学人员进行动员，明确相关管理规章制度； 3．检查落实实验条件、场所，以满足学士学位论文工作需要 | 第七学期 第1-3周 |
| 2 | 征题审题 | 1．学院对指导教师资格进行审查； 2．指导教师根据教学计划要求申报学士学位论文选题； 3．学院组织专家组结合专业要求审查各申报选题，确定选题 | 第七学期 第4-6周 |
| 3 | 选 题 | 1．公示选题，指导教师、学生双向选择，学院调整并确定选题结果； 2．学院将选题情况汇总后报送教务处备案 | 第七学期 第7-8周 |
| 4 | 下达任务 | 1．指导教师向学生下达研究任务，明确课题研究内容、任务及目标、研究进度及基本要求等； 2．学院组织各教研室审查任务书下达情况 | 第七学期 第9-10周 |
| 5 | 开 题 | 1．指导教师指导学生广泛查阅文献资料，撰写外文翻译和开题报告书； 2．组织学生开题； 3．学院检查学生开题工作完成情况及完成质量 | 第七学期 第11-19周 |
| 6 | 中期检查 | 1．检查内容包括：开题报告、外文翻译、学士学位论文工作进展等完成情况及完成质量、学生在学士学位论文期间的学习纪律情况、指导教师到位情况、学士学位论文工作安排落实及组织管理情况等； 2．学院组织各专业（系或教研室）、指导教师、学生开展自查； 3．学校组织专家开展专项检查 | 第八学期6-12周 |
| 7 | 撰写论文 | 1．学生完成课题研究内容； 2．学院结合专业特点开展科技论文写作专题讲座，指导学生规范撰写论文； 3．学生按相关规范撰写论文初稿，并提交指导教师审阅修改 | 第八学期 第1-13周 |
| 8 | 评 阅 | 1．学院提前拟定评阅、答辩工作具体安排，并将工作安排报送教务处备查； 2．学生将论文文本及相关材料提交指导教师，并做好答辩准备； 3．指导教师对学生进行评阅答辩资格审查，审查通过者方可参加评阅答辩； 4．指导教师依据评分标准进行评阅，写出评阅意见并评定指导教师评阅成绩； 5．评阅教师依据评分标准进行评阅，写出评阅意见并评定评阅教师评阅成绩 | 第八学期 第14周 |
| 9 | 答 辩 | 1．学生将论文文本提交所在答辩小组各教师，自愿申报学士学位论文创新奖； 2．各答辩小组教师提前审阅答辩学生论文，拟订答辩提纲，作好答辩准备； 3．学院组织评审学士学位论文创新奖，开展公开示范答辩，全体毕业生、各答辩小组教师及工作人员参加； 4．学生参加小组答辩，答辩过程中实行指导教师回避制度； 5．答辩小组复查学生答辩资格，拟定答辩意见，评定答辩成绩，折算综合成绩，推荐等级 | 第八学期 第15－16周 |
| 10 | 复 议 | 1．学院答辩委员会复议评阅答辩过程中有争议的问题，审核综合成绩及等级，确定优秀论文； 2．学院组织推荐学校创新论文及湖北省优秀学士学位论文； 3．论文成绩经主管教学院长审核签字后报送教务处备案 |  |
| 11 | 档案管理 | 1．学生根据评阅、答辩意见完善论文工作、修改论文文本，按规范要求装订成册,经指导教师审查通过后提交学院存档； 2．指导教师检查学生论文修改、完善情况； 3．学院整理学士学位论文相关材料，规范档案管理 | 第八学期 第17周 |
| 12 | 总结评优 | 1．学院总结学士学位论文工作，提交总结报告和相关分析材料； 2．教务处总结全校学士学位论文工作，健全和完善相关规章制度； 3．教务处组织评审学士学位论文创新奖，推荐省优秀学士学位论文； 4．教务处组织开展学士学位论文专项评估 | 第八学期 第18-19周 |

注：为保证和提高学士学位论文质量，根据专业特点及教学要求，各学院可将学士学位论文工作开始时间适当提前（五年制专业论文工作时间可顺延），但工作流程及各环节要求不变。